ПАСПОРТ

муниципальной программы Кильмезского района Кировской области

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Кильмезском районе в 2020-2027 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кильмезского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм <*> | Развитие агропромышленного комплекса, Устойчивое развитие сельских территорий Кильмезского района Кировской области на 2020 - 2027 годы Комплексное развитие сельских территорий |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - Улучшение жилищных условий на сельских территориях Кильмезского района; -Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Кильмезского района; -Содействие созданию высокотехнологичных мест на сельских территориях Кильмезского района; -Создание условий для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса (далее – АПК) района и достижение на этой основе следующих целей: - Укрепления экономики аграрного сектора; повышения устойчивости развития сельских территорий; -Роста занятости сельского населения и повышения уровня его жизни; - Формирование и развитие системы долгосрочного и среднесрочного планирования социально-экономического развития Кильмезского района; - Совершенствование управления социально-экономическим развитием района -Проектирование и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции -Формирование федеральных информационных ресурсов, содержащих сведения о состоянии и структуре сельского хозяйства Кильмезского района о наличии и использовании его ресурсного потенциала для проведения прогноза развития сельского хозяйства и выработки мер экономического воздействия на повышение его эффективности - Повышение качества жизни граждан, проживающих на территории Кильмезского района , на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий -Содействие повышению уровня и качества жизни сельского населения |
| Задачи муниципальной программы | - Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Кильмезского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; -Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; - Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; - Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования; -Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; обеспечение реализации областной целевой программы; -Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; -Совершенствование управления социально-экономическим развитием Кильмезского района -Создание(реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием , ведущих от сети автомобильных общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции -Получение уточненных сведений по всем категориям хозяйств о размерах, структуре, формах собственности и использовании сельскохозяйственных угодий в связи с изменением земельного законодательства, о демографической характеристике производителя и занятости в сельском хозяйстве Кильмезского района, включая вторичную занятость в личных подсобных хозяйствах, о размерах и структуре посевных площадей и поголовье скота и птицы, о товарности сельскохозяйственного производства, структуре затрат на его ведение, о наличии машин и оборудования и др. - Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с помощью информационных и телекоммуникационных технологий -Создание условий для комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях - Создание условий для совершенствования материально-технической и технологической базы сельскохозяйственного производства и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Ввод (приобретение) 126 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Кильмезском районе; -Сокращение числа сельских семей Кильмезского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий; -Ввод в действие объектов социальной сферы; -Инвестиции в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая организации, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, по хозяйственным видам экономической деятельности; -Объем валового муниципального продукта; -Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому муниципальному продукту; -Поголовье крс в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах населения в т. ч коров в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах населения; - Производство молока на 1 голову в сельскохозяйственных предприятиях; - Посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях; - Удельный вес муниципальных образований, в которых имеется действующая программа (план) социально-экономического развития муниципального образования, в общем числе муниципальных образований Кильмезского района; - Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека; -Количество введенного жилья , для проживающих в сельской местности, в т. ч. молодых семей и молодых специалистов; -Площадь невостребованных земельных долей; -Количество скотомогильников -Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции - Количество запросов, направленных через СМЭВ - Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кильмезского района в электронном виде -Количество реализованных проектов на сельских территориях |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2027 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 12 846,794 тыс. рублей в т.ч.: средства федерального бюджета– 83,101 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 738,477 тыс. рублей; средства районного бюджета – 25,216 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 11,816 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 13,4 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; иные внебюджетные источники –0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В количественном выражении: -Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) до 101,84%; -Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях области (в сопоставимых ценах) до 102,73%; - увеличение производства продукции в хозяйствах всех категорий: зерна не менее 6,8 тыс. тонн, картофеля до 3,8 тыс. тонн, овощей до 0,7 тыс. тонн, скота и птицы на убой в живом весе до 1,05 тыс. тонн, молока не менее 7,0 тыс. тонн, яиц до 2649 тыс. штук; - увеличение средней урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных организациях области до 16 центнеров с гектара; - повышение среднего надоя молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях области до 5898 кг; -Обеспечение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, не менее 1 единиц в год; - Увеличение доли площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных в счет невостребованных земельных долей и (или) долей, от права собственности на которые граждане отказались, поступивших в собственность поселений и городских округов, в общей площади земельных участков, приватизированных в долевую собственность граждан, до 20%; - Увеличение количества запросов, направленных через СМЭВ до 1100 единиц; - Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кильмезского района в электронном виде до 26 единиц В качественном выражении: -улучшение качества стратегического планирования; -повышение обоснованности и оперативности принимаемых управленческих решений; -улучшение жилищных условий 10 сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов; -повышение уровня инженерной инфраструктуры сельских поселений Кильмезского района; -повышение уровня инженерной инфраструктуры сельских территорий Кильмезского района; -ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции -развитие транспортной инфраструктуры- 1 ед., реализация проектов комплексного развития сельских территорий – 1ед., количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий -2 ед. - сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены современные сельскохозяйственная техника и оборудование. Осуществлены строительство и модернизация производственных объектов. Внедрена обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции для недопущения оборота фальсифицированной молочной продукции |