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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
ул. Советская 79, пгт  Кильмезь, 613570 тел.: (83338) 2-16-05,  E-mail: ksk-kilmez@yandex.ru

	




                              
ОТЧЕТ
[bookmark: _Hlk146092810][bookmark: _GoBack]      Проверка законности и эффективности использования в 2023-2024 годах бюджетных средств на реализацию регионального проекта  «Поддержка местных инициатив в Кировской области». 
(совместно с контрольно-счетной палатой Кировской области)
пгт.Кильмезь                                                                                            21.08.2025г.
[bookmark: _Hlk204853121]            1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3 раздела II «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Кильмезского района на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Кильмезского района от 18.12.2024 № 11
  2. Цель контрольного мероприятия: проверить законность и оценить эффективности использования в 2023-2024 годах бюджетных средств на реализацию регионального проекта «Поддержка местных инициатив в Кировской области».
 
 3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию, управлению и распоряжению бюджетными средствами, предоставленными на реализацию регионального проекта «Поддержка местных инициатив в Кировской области».
           
[bookmark: _Hlk204853281]          4. Объекты контрольного мероприятия: 
        Муниципальное образование  Вихаревское сельское поселение;
        Муниципальное образование  Дамаскинское сельское поселение;
        Муниципальное образование  Кильмезское городское поселение;
        Муниципальное образование  Селинское сельское поселение; 
 
5. Проверяемый период: 2023-2024 годы, при необходимости – иные периоды.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: июль – август 2025 года.

7. Вопросы контрольного мероприятия:
7.1. Анализ полноты нормативной правовой базы, регулирующей реализацию проектов по поддержке местных инициатив.
В 2023-2024 гг. реализация мероприятий по поддержке местных инициатив осуществлялась в рамках государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»
          В ходе проверки полноты нормативной правовой базы, регулирующей реализацию отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ по Кильмезскому городскому поселению и Селинскому сельскому поселению нарушений не выявлено, по Вихаревскому и Дамаскинскому сельских поселений выявлены следующие нарушения:
- в нарушение п.2 ст. 179 БК РФ Муниципальная программа не приводится в соответствие с бюджетом муниципального образования в течении трех месяцев.

7.2. Анализ плановых и фактических объемов субсидии местным бюджетам на софинансирование инициативных проектов за 2023-2024 годы. 
В проверяемом периоде в Кильмезском районе реализовано восемь проектов ППМИ. За 2023-2024 годы фактические расходы по мероприятию обеспечение реализации  ППМИ составили 7664,8 тыс. рублей, в том числе субсидия из областного бюджета составила 4998,2 тыс. рублей, средства местного бюджета 1214,9 тыс. рублей, средства физических лиц  составила 1415,7 тыс. рублей. 


	Наименование показателя
	план
	факт
	отклонения

	
	
	
	руб.
	%

	2023 год

	Мероприятие: «ремонт дороги по ул. Марийская,дер.Таутово» 

	Объем финансирования, всего
	915952,00
	915952,00
	0,00
	0,00

	- субсидия из областного бюджета
	626762,00
	626762,00
	0,00
	0,00

	- средства местного бюджета
	154190,00
	154190,0
	0,00
	0,00

	- средства физических лиц
	135000,00
	135000,00
	0,00
	0,00

	- средства юридических лиц и ИП
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: «ремонт дороги по ул. Солнечной дер. Кунжек»

	Объем финансирования, всего
	907081,00
	907081,00
	0,00
	0,00

	- субсидия из областного бюджета
	620721,00
	620721,00
	0,00
	0,00

	- средства местного бюджета
	152681,00
	152681,00
	0,00
	0,00

	- средства физических лиц
	133679,00 
	133679,00 
	0,00
	0,00

	- средства юридических лиц и ИП
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: «ремонт доргоги по ул. Юбилейная, дер. Дамаскино»

	Объем финансирования, всего
	854806,00
	854806,00
	0,00
	0,00

	- субсидия из областного бюджета
	572806,00
	572806,00
	0,00
	0,00

	- средства местного бюджета
	130000,00
	130000,00
	0,00
	0,00

	- средства физических лиц
	152000,00
	152000,00
	0,00
	0,00

	- средства юридических лиц и ИП
	-
	-
	-
	-

	2024 год

	Мероприятие: «ремонт дороги по ул. Молодежная,дер.Таутово» 

	Объем финансирования, всего
	997460,00
	997460,00
	0,00
	0,00

	- субсидия из областного бюджета
	698000,00
	698000,00
	0,00
	0,00

	- средства местного бюджета
	167460,00
	167460,00
	0,00
	0,00

	- средства физических лиц
	132000,00
	132000,00
	0,00
	0,00

	- средства юридических лиц и ИП
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: «ремонт дороги по ул. Красиловская дер. Малыши»

	Объем финансирования, всего
	568080,00
	568080,00
	0,00
	0,00

	- субсидия из областного бюджета
	393080,00
	393080,00
	0,00
	0,00

	- средства местного бюджета
	7500,00
	7500,00
	0,00
	0,00

	- средства районного бюджета
	67500,00 
	67500,00 
	0,00
	0,00

	- средства физических лиц
	75000,00 
	75000,00 
	0,00
	0,00

	- средства юридических лиц и ИП
	25000,00
	25000,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие: «ремонт дороги по ул. Новая, дер. Дамаскино»

	Объем финансирования, всего
	1269900,00
	1269900,00
	0,00
	0,00

	- субсидия из областного бюджета
	804900,00
	804900,00
	0,00
	0,00

	- средства местного бюджета
	22000,00
	22000,00
	0,00
	0,00

	- средства районного бюджета
	198000,00
	198000,00
	0,00
	0,00

	- средства физических лиц
	220000,00
	220000,00
	0,00
	0,00

	- средства юридических лиц и ИП
	25000,00
	25000,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие: «ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы, пгт. Кильмезь»

	Объем финансирования, всего
	1762466,00
	1762466,00
	0,00
	0,00

	- субсидия из областного бюджета
	1023000,00
	1023000,00
	0,00
	0,00

	- средства местного бюджета
	275466,00
	275466,00
	0,00
	0,00

	- средства физических лиц
	150000,00 
	150000,00 
	0,00
	0,00

	- средства юридических лиц и ИП
	314000,00
	314000,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие: «благоустройство кладбища, дер. Селино»

	Объем финансирования, всего
	388929,00
	388929,00
	0,00
	0,00

	- субсидия из областного бюджета
	258929,00
	258929,00
	0,00
	0,00

	- средства местного бюджета
	40000,00
	40000,00
	0,00
	0,00

	- средства физических лиц
	60000,00
	60000,00
	0,00
	0,00

	- средства юридических лиц и ИП
	30000,00
	30000,00
	0,00
	0,00



7.3. Проверка выполнения муниципальными образованиями условий предоставления субсидий на софинансирование инициативных проектов.
Проверкой выполнения условий предоставления субсидий на выполнение отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ нарушений не выявлено.

7.4. Анализ результативности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (в том числе оценка уровня достижения основных задач проекта и др.).
В соответствии с заключенными Соглашениями проверяемыми учреждениями обеспечено в полном объеме достижение показателя оценки эффективности использования субсидии, а именно: выполнение работ по реализации проекта по поддержке местных инициатив закончено в срок, установленный Соглашением.

7.5. Проверка своевременности, достоверности и качества, представляемых в министерство социального развития Кировской области от органов местного самоуправления отчетов по формам, установленных соглашениями (о выполнении работ; о расходовании субсидии с указанием потребности в субсидии; копии муниципальных контрактов, документов, подтверждающих оказание услуг (поставку товаров, выполнение работ) и др.).
Проверкой предоставления в министерство социального развития Кировской области отчетов о расходовании средств, направленных на отдельное мероприятие по обеспечению реализации ППМИ нарушений не установлено.

7.6. Анализ эффективности осуществляемого министерством социального развития Кировской области контроля за целевым и эффективным использованием муниципальными образованиями области субсидии (количество проведенных проверок, результаты проверок, принятые меры по выявленным нарушениям).
Анализ эффективности и контроля за целевым и эффективным использованием субсидии осуществляемого министерством социального развития Кировской области нарушений не выявлено.

7.7. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств на реализацию ППМИ.
7.7.1. Проверка целевого использования бюджетных средств.
Бюджетные средства муниципальными образованиями использованы по целевому назначению.

7.7.2. Проверка правильности применения кодов бюджетной классификации при отражении в местных бюджетах расходов на ППМИ.
Проверкой правильности применения кодов бюджетной классификации при отражении в местных бюджетах расходов на реализацию мероприятий по обеспечению реализации ППМИ установлено: по всем объектам расходы отражены в бюджетном учете как текущий ремонт по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», фактически проведены работы, относящиеся к капитальному ремонту, которые следовало отражать по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества».

7.7.3. Проверка фактического выполнения работ на основании заключенных контрактов, договоров. Соответствие выполненных работ утвержденной проектной (сметной) документации и исполнительной документации.
Наличие и качество исполнительной документации (акты формы КС-2, справки формы КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, журналы работ, паспорта, сертификаты на применённые материалы, конструкции, оборудование и др.).
Оценка организации и качества проведения строительного контроля (при необходимости: если реализация мероприятий предусматривала выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства).
Выполненные работы по объектам соответствуют утвержденной проектной (сметной) и исполнительной документации. К наличию и качеству оформления исполнительной документации (акты формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, акты освидетельствования скрытых работ) замечаний нет. Строительный контроль проведен акты к проверке приложены.

7.7.4. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; обеспечения эффективности использования средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Проверкой соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; обеспечения эффективности использования средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг нарушения не установлены.

7.7.5. Своевременность и полнота выполнения обязательств подрядчиками, поставщиками; оценка полноты и качества претензионной работы.
Проверкой своевременности и полноты выполнения обязательств подрядчиками и поставщиками нарушений не выявлено. Срок выполнения работ Подрядчиками не нарушены.

7.7.6. Своевременность и полнота выполнения обязательств заказчиками, в том числе обязательств по оплате выполненных работ, услуг, поставленных товаров. Наличие фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ. Оценка причин несвоевременной оплаты работ.
В ходе проверки своевременности и полноты выполнения обязательств заказчиками, в том числе обязательств по оплате выполненных работ, услуг, поставленных товаров, установлено, что по всем контрактам ППМИ нарушен срок оплаты работ заказчиками из средств областного бюджета, что могло создать риск возникновения дополнительных расходов заказчика в случае предъявления подрядчиком штрафных санкций. 
Наличие фактов уплаты штрафных санкций и судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ в ходе проверки не установлено.

7.8. Проверка правильности ведения бухгалтерского учета, достоверности отражения операций на счетах и в регистрах бухгалтерского учета. 
Нарушений достоверности отражения операций по поступлению добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, субсидии из областного бюджета, а также оплате произведенных работ и оказанных услуг на счетах и в регистрах бухгалтерского учета не выявлено.

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителей учреждений направлены акты контрольного мероприятия и представления об устранении выявленных нарушений. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия доведен до главы Кильмезского района и председателя Кильмезской районной Думы.


Председатель контрольно-счетной
комиссии муниципального образования
Кильмезский район Кировской области                             А.Ф.Шарафутдинова

image1.jpeg




