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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
[bookmark: _Hlk146788204]613570,Кировская область, пгт  Кильмезь, ул. Советская 79,  тел.: 8(83338) 2-28-16 E-mail: ksk-kilmez@yandex.ru



ОТЧЕТ
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2022 году и истекшем периоде 2023 года на проведение ремонта в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»
                                                                                                                

пгт. Кильмезь                                                                                                    10 ноября 2023г.                                                                                                             


1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт3 раздела II «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Кильмезского района на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Кильмезского района от 23.01.2023 № 3
2. Цель совместного контрольного мероприятия:

Цель 1.  Проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на ремонт областных и муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках государственной программы Кировской области «Развитие образования» (далее – госпрограмма) и муниципальных программ (по реализации мероприятия  по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») 
Цель 2. Оценить эффективность реализации госпрограммы и муниципальной программы.

3. Предмет совместного контрольного мероприятия:
3.1. Деятельность органов местного самоуправления по планированию и использованию бюджетных средств на реализацию программы. 
3.2. Нормативные правовые акты, программные документы в указанной сфере, документы, регламентирующие операции с бюджетными средствами.
Документы, обосновывающие выделение и подтверждающие использование бюджетных средств, платежные и иные первичные документы.
Документы, содержащие отчетные данные о деятельности управления образования Кировской области, органов местного самоуправления, бюджетная и иная отчетность, информация о реализации государственной программы Кировской области «Развитие образования», муниципальных программ.
4. Объекты контрольного мероприятия:
МКОУ ООШ д. Зимник,Кильмезского района,Кировской области;
МКОУ ООШ д.Большой Порек, Кильмезского района, Кировской области;
МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага, Кильмезского района, Кировской области;
Управление образования Администрации Кильмезского района, Кировской области (Кильмезское РУО).
5.  Проверяемый период деятельности: 2022 год и истекший период 2023 года.
Срок проверки сентябрь-октябрь 2023г.
  Проверка проведена с ведома  начальника районного управления образования Вязниковой Елены Васильевны, и.о.директора МКОУ ООШ д.Зимник Лапшиной Людмилы Сергеевны, директора МКОУ ООШ д. Большой Порек Богатыревой Анны Васильевны и.о.директора МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага Халикова Рафиза Масхудовича, , начальника МКУ «Кильмезская МЦБ» Мальцевой Натальи Евгеньевны.

Проверкой установлено:
              Краткая характеристика проверяемой сферы  формирования и            использования бюджетных средств и деятельности объектов проверки:
            В своей деятельности общеобразовательные учреждения руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным и областным законами об образовании, другими федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и Кировской области, постановлениями администрации Кильмезского района, иными правовыми актами.
В проверяемом периоде общеобразовательные учреждения осуществляли свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлениями  администрации Кильмезского  района Кировской области.
Основная цель деятельности – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Учредителем учреждений является администрация Кильмезского района Кировской области (далее – Учредитель).
          Функции и полномочия учредителей осуществляет муниципальное учреждение управление образования администрации Кильмезского района Кировской области в пределах установленных муниципальными правовыми актами полномочий, находящееся по адресу: 612570, Кировская область, Кильмезский район, ул.Советская,79.
 


          Муниципальное учреждение управление образования администрации Кильмезского района осуществляет свою деятельность на основании Положения о муниципальном учреждении управлении образования администрации Кильмезского района. 
          Управление в своей деятельности подчиняется главе района и заместителю главы администрации района, курирующему деятельность Управления.  Глава района   обладает полномочиями вышестоящей организации по отношению к Управлению.
          Управление образования имеет 16 подведомственных учреждений в том числе:
- учреждения  дошкольного образования: МКУ ДО детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»   пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области, МКДОУ детский сад  «Колосок»  пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области, МКДОУ детский сад  «Родничок» пгт Кильмезь Кильмезского района района Кировской области
- образовательные учреждения в том числе: 
        средние: МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда Кильмезского района Кировской области, МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага Кильмезского района Кировской области.       
        основные: МКОУ  ООШ д.Четай Кильмезского района Кировской области, МКОУ  ООШ  д.Паска Кильмезского района Кировской области, МКОУ  ООШ  д.Селино Кильмезского района Кировской области, МКОУ  ООШ  д.Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области, МКОУ  ООШ  д.Большой Порек Кильмезского района Кировской области, МКОУ  ООШ  д.Карманкино Кильмезского района Кировской области, МКОУ  ООШ  д.Вихарево Кильмезского района Кировской области, МКОУ  ООШ  д.Зимник Кильмезского района Кировской области. 
дополнительное образование детей: МКОУ ДО «Дом детского творчества» пгт Кильмезь, МКОУ ДО Кильмезская детско-юношеская спортивная школа д.Малая Кильмезь, МБОУ ДО Межшкольный учебный комбинат пгт.Кильмезь.
         Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности управления образования Администрации Кильмезского района и подведомственные учреждения управления осуществляет муниципальное казенное учреждение «Кильмезская межотраслевая централизованная бухгалтерия» в лице назначенного бухгалтера по договорам «О ведении бюджетного учета».
6. Вопросы контрольного мероприятия:
Цель 1.
6.1. Анализ нормативных правовых актов, в том числе государственных программ (муниципальных программ), регулирующих вопросы планирования и расходования средств на ремонт общеобразовательных организаций.    
Постановлением администрации Кильмезского района от 20.01.2021 года № 18 утверждена муниципальная программа «Развитие образования Кильмезского района на 2019-2023 годы» (с внесением изменений  от 10.03.2021 №97; от 12.05.2021 №203; от 11.01.2022 №4; от 02.03.2022 №75; от 18.07.2022 №248; от 28.10.2022 №386).
Муниципальная программа «Развитие образование Кильмезского района» утверждена постановлением администрации Кильмезского района от 10.01.2023 №2(с внесением изменений от 02.03.2023 №77; от 01.08.2023 №306).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Муниципальные программы соответствует приоритетам государственной политики в сфере образования: государственной программе, национальным проектам. В программе имеются: сформулированные цели в измеримой форме, задачи, перечень мероприятий, показатели оценки эффективности в сфере общего образования. Предусмотрены мероприятия, которые позволяют решить сформулированные задачи и достичь поставленных целей и не выходят за их пределы. В подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» заложены целевые показатели эффективности, позволяющие раскрыть полную характеристику состояния и развития общего образования. Актуализация программы проводится своевременно. 
В нарушении ст. 179 БК РФ, постановление Правительства Кировской области от 20.08.2019г. №449-П «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области»; п.2.12 постановления  администрации Кильмезского  района от 11.05.2021г. №197 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кильмезского района»-муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются администрацией Кильмезского района не позднее 1 декабря текущего года - муниципальная программа «Развитие образования Кильмезского района на 2019-2023 годы» утверждена 20.01.2021 года № 18, муниципальная программа «Развитие образование Кильмезского района» утверждена постановлением администрации Кильмезского района от 10.01.2023 №2.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования Кильмезского района на 2019-2023 годы» запланирована реализация отдельных мероприятий в части проведение ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждениях:
- на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и привидение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных учреждениях.
[bookmark: _Hlk146109084]В рамках муниципальной программы «Развитие образования Кильмезского района» утвержденную  постановлением администрации Кильмезского района от 10.01.2023 №2(с внесением изменений от 02.03.2023 №77; от 01.08.2023 №306)  запланирована реализация отдельных мероприятий в части проведение ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждениях:
- обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях
- реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
6.2. Оценка эффективности реализации госпрограмм (муниципальных программ) и проектов, достижения целей, задач и показателей результативности в части осуществления ремонтов в общеобразовательных организациях. 
Постановлением  администрации Кильмезского района Кировской области  от 20.01.2021г. № 18 (с внесенными изменениями: от 10.03.2021г. № 97, от 12.05.2021г. № 203,  от 11.01.2022г.  № 4, от 02.03.2022г.  № 75, от 18.07.2022г.  № 248,  от  28.10.2022г.  № 386) «Об утверждении  программы «Развития образования» утверждена муниципальная программа «Развитие образования».
Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является управление образования администрации Кильмезского района. 
В  Программе (постановлениями  от 20.01.2021г. № 18; от 10.01.2023г. №2) предусмотрено в пункте 3.8 мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и привидение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации.
2022год с объемом ресурсного обеспечения в сумме 2477,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 2452,8 тыс. руб., местный бюджет в сумме 24,9 тыс. руб. Участниками мероприятия являются: МКОУ ООШ д.Большой Порек Кильмезского района Кировской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 1277,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 1264,8 тыс. руб., местный бюджет в сумме 12,9 тыс. руб.; МКДОУ детский сад «Солнышко» пгт Кильмезь  Кильмезского района Кировской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 1200,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 1188,0 тыс. руб., местный бюджет в сумме 12,0 тыс. руб.
       2023 год с объемом ресурсного обеспечения в сумме 2982,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 2952,7 тыс. руб., местный бюджет в сумме 30,0 тыс. руб. Участниками мероприятия являются: МКДОУ детский сад «Солнышко» пгт Кильмезь  Кильмезского района Кировской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 2477,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 2452,8 тыс. руб., местный бюджет в сумме 24,9 тыс. руб.; МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 222,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 220,2 тыс. руб., местный бюджет в сумме 2,3 тыс. руб.; МБОУ МУК пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 727,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 720,0 тыс. руб., местный бюджет в сумме 7,3 тыс. руб.
 В  Программе (постановлением  от 10.01.2023г. № 2) предусмотрено в пункте 3.10 мероприятия по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях с объемом ресурсного обеспечения в сумме 999,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 989,8 тыс. руб., местный бюджет в сумме 10,0тыс. руб. 
Участниками мероприятия являются: МКОУ ООШ д.Зимник Кильмезского района Кировской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 999,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 989,8 тыс. руб., местный бюджет в сумме 10,0 тыс. руб.
В  Программе (постановлением  от 10.01.2023г. № 2) предусмотрено в пункте 3.11 мероприятия по подготовке образовательного пространства  и создание центров образования  естественно – научной и технологической  направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта  «Современная школа» национального проекта «Образование» с объемом ресурсного обеспечения в сумме 1212,4 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 1200,0 тыс. руб., местный бюджет в сумме 12,4 тыс. руб.
Участниками мероприятия являются: 
- МКОУ ООШ д.Большой Порек Кильмезского района Кировской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 303,10 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 300,00 тыс. руб., местный бюджет в сумме 3,10 тыс. руб.; 
- МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь  Кильмезского района Кировской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 303,10 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 300,00 тыс. руб., местный бюджет в сумме 3,10 тыс. руб.; 
- МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага Кильмезского района Кировской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 303,10 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 300,00 тыс. руб., местный бюджет в сумме 3,10 тыс. руб.; 
- МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда  Кильмезского района Кировской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 303,10 тыс. руб., в том числе: областной бюджет в сумме 300,00 тыс. руб., местный бюджет в сумме 3,10 тыс. руб.;
Фактическое исполнение мероприятий:
1. мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и привидение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации исполнение в 2022г. составило 2477,7 тыс. руб.
Выполнение показателей эффективности программы  «Развитие образования» представлено  в таблице
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	План
	Факт
	Отклонения
+,-

	
	мероприятия  направленные на выполнение предписаний надзорных органов и привидение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации.
	31.12.2022
	2
	2
	0

	
	в. т.ч.:
	
	
	
	

	1
	 МКОУ ООШ д.Большой Порек Кильмезского района Кировской области
	31.12.2022
	1
	1
	0

	2
	МКДОУ детский сад «Солнышко» пгт Кильмезь  Кильмезского района Кировской области
	31.12.2022
	1
	1
	0


          
           Согласно пункта 4.3.3.  Соглашения от 11.03.2022 № 216-ПНО  в Приложении № 2 «Значение показателей результативности использования Субсидии»  предусмотренные  показатели результативности – выполнены, отчеты по каждому учреждению  представлены для проверки.
На 01.09.2023 г. мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и привидение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации исполнение составило 2255,4 тыс. рублей (75,6% от планирования).

2. мероприятия по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях исполнение  на 01.09.2023г. составило 999,8 тыс. рублей (100% от планирования).

3. мероприятия по подготовке образовательного пространства  и создание центров образования  естественно – научной и технологической  направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта  «Современная школа» национального проекта «Образование» исполнение на 01.09.2023г. составило 1212,4 тыс. рублей (100% от планирования).

В проверяемом периоде за 2022год и  на 01.09.2023 года мероприятия по  образованию выполнялись в  соответствии с  Планом  реализации    муниципальной программы. Отчеты управлением образования  представлены в установленный срок.

Показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Кильмезского района на 2021-2025 годы» за 2022 год представлены в таблице:

	Муниципальная  программа "Развитие образования Кильмезского района на 2021-2025 годы" 
	 
	2022 год 
 
	Оценка

	
	
	план
	факт
	2022

	Отношение среднего балла ЕГЭ ( в расчете на 1 предмет) у 10 выпускников школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ ( в расчете на 1 предмет) у 10 выпускников школ с худшими результатами ЕГЭ.
	отношение
	1,6
	1,6
	1

	Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.
	%
	65
	65
	1

	Доля педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.
	%
	17,8
	17,8
	1

	доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей.
	%
	86,5
	86,5
	1

	Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности.
	человек
	23,2
	23,2
	1

	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах.
	человек
	4,7
	4,7
	1

	Численность учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приходящихся на одного учителя.
	человек
	7,7
	7,7
	1

	Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике),  от числа выпускников, участвовавших  в ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике).
	%
	100
	100
	1

	Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с.
	%
	7,6
	7,6
	1

	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
	%
	58
	58
	1

	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей их численности.
	%
	9
	9
	1

	Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации  или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего,  дополнительного образования детей.
	%
	95
	95
	1

	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Кильмезском районе.
	%
	100
	100
	1

	Количество услуг в сфере образования, предоставляемых управлением образования администрации Кильмезского района, государственными и муниципальными образовательными учреждениями и другими организациями в электронном виде.
	единиц
	1
	1
	1

	Количество проведенных организационно воспитательных мероприятий детьми и подростками.
	единиц
	25
	25
	1

	Удельный вес детей, охваченных летней оздоровительной кампанией от общего количества обучающихся в образовательных организациях Кильмезского района.
	%
	28,8
	65
	1

	Оценка
	%
	
	
	100



Установленные показатели эффективности реализации муниципальной программы обоснованы и соответствуют показателям государственной программы, планов мероприятий, соглашений на предоставление МБТ, в сфере общего образования и имеют положительную динамику.
Показатели эффективности реализации муниципальной программ в сфере общего образования выполнены в 2022 году по всем показателям. 
В нарушении статьи 179 БК РФ- Администрацией Кильмезского района Целевые показатели эффективности реализации муниципальной  программы за 2022г.  не утверждены постановлением.
6.3. Анализ плановых и фактических объемов бюджетных средств, направленных на реализацию госпрограмм (муниципальных программ) в части осуществления ремонтов в общеобразовательных организациях, в том числе в рамках национальных (федеральных, региональных) проектов.
МКОУ ООШ д. Зимник
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (ремонт спортивного зала МКОУ ООШ д. Зимник) составил 1214,5 рублей в т.ч. средства областного бюджета 989,8 тыс. рублей, средства местного бюджета  228,7 тыс.  рублей.
МКОУ ООШ д. Большой Порек
Фактический объем финансирования за счет бюджетов всех уровней составил за 2022 год и 7 месяцев 2023 года   23380,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за 2022год составило 13231,4 тыс. рублей в т.ч финансирование из областного бюджета составило 10333,4 тыс. рублей или 78,1%, из местного бюджета 2898,0 тыс. рублей (21,9%).
За истекший период 2023 г объем финансирования за счет бюджетов всех уровней составил 10148,7 тыс. рублей. в т. ч. объем средств, выделенных из областного бюджета 7248,1 тыс. рублей (71,4%) и 2900,6 тыс. рублей местного бюджета(28,6%).
Фактический объем финансирования в части осуществления ремонта за счет бюджетных средств составил в 2022 году 1277,6 тыс. рублей, в т.ч. финансирование из областного бюджета составило 1264,7 тыс. рублей (99%) и средства местного бюджета составили 12,9 тыс. рублей (1%). 
На реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» объем финансирования в 2023году составляет 303,1 тыс. рублей. Финансирование областного бюджета составило 300,0 рублей (99%), средства местного бюджета составило 3,1 рублей.

МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага
Объем средств, выделенных из областного бюджета на 2022 год составляет 10333,4 тыс. руб., из местного бюджета 2898,0 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk145485748]В части осуществления ремонта  с областного бюджета финансирование не осуществлялось, ремонт школы проведен за счет средств местного бюджета в сумме 487000,0 рублей. 
Объем средств, выделенных из областного бюджета на 2023 год составляет  10083,1 тыс. руб., из местного бюджета 3540,0 тыс. руб. Фактически на 01.08.2023 года израсходовано 7248,1 тыс. руб. средств областного бюджета и 2900,6 тыс. руб. местного бюджета.
В части осуществления капитального ремонта по замене окон  с областного бюджета финансирование не осуществлялось, ремонт школы проведен за счет средств местного бюджета в сумме 739051,0 рублей
По отдельному мероприятию «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» объём средств выделенных с областного бюджета составляет 300000,0 рублей, средства местного бюджета составляет 3100,0 рублей.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
[bookmark: _Hlk146196324][bookmark: _Hlk148096097]Фактический объем финансирования общего образования за счет бюджетов всех уровней составил за 2022 год и 9 месяцев 2023 года  349708,9 тыс. рублей.
Сведения о финансовом обеспечении общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Кильмезского района, представлены в таблице.
(тыс. рублей)
	Период
	Всего
	в том числе по источникам финансирования

	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	2022 год
	203756,3
	7829,5
	133675,6
	62251,2
	0

	9 месяцев 2023 года
	145952,6
	509,9
	76648,5
	68794,2
	0

	ИТОГО
	349708,9
	8339,4
	210323,9
	131045,4
	0



Фактический объем финансирования системы общего образования за счет бюджетных средств составил в 2022 году 203756,3 тыс. рублей. За 9месяцев 2023 года фактические расходы бюджетных средств на общее образование составили 145952,6 тыс. рублей.  
Объем финансирования системы общего образования из областного бюджета составил в 2022 году 133675,6 тыс. рублей или 65,6% от общего объема финансирования, средства местного бюджета составили 62251,2 тыс. рублей или 30,5%, средства федерального бюджета составили 7829,5 тыс. рублей или 3,9%. За 9 месяцев 2023 года расходы на общее образование за счет средств областного бюджета составили 76648,5 тыс. рублей или 52,5%, средства местного бюджета составили 68794,2 тыс. рублей или 47,1%, средства федерального бюджета составили 509,9 тыс. рублей или 0,4%.
[bookmark: _Hlk146197063]Фактический объем финансирования в части осуществления ремонтов в общеобразовательных организациях за счет бюджетных средств составил в 2022 году 2477,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2023 года фактические расходы бюджетных средств составили 3255,2 тыс. рублей, в т .ч. финансирование из областного бюджета составил в 2022 году 2452,8 тыс. рублей или 99%, за 9месяцев 2023 года расходы за счет средств областного бюджета составили 3222,5 тыс. рублей или 99%.
Фактический объем финансирования реализации мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» за истекший период 2023г. за счет бюджетных средств составил 1212,4 тыс. рублей в т.ч. за счет средства областного бюджета составили 1200,0 тыс. рублей или 99%. 
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (ремонт спортивного зала МКОУ ООШ д. Зимник) составил 1214,5 рублей в т.ч. средства областного бюджета 989,8 тыс. рублей, средства местного бюджета  228,7 тыс.  рублей.
Основную долю в расходах на общее образование (более 70 %) составляют расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений. Доля расходов на оплату коммунальных услуг составляет от 10 до 11 %.
Финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также субсидий на иные цели.
Финансирование расходов муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется за счет средств субвенции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – субвенция), а также средств местных бюджетов. Расчет объема субвенции осуществляется на основании методики, утвержденной Законом Кировской области № 320-ЗО.
6.4. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на ремонты в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
6.4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий общеобразовательным организациям на иные цели, анализ достижения целей и результатов, предусмотренных условиями соглашений о предоставлении субсидии на иные цели.
В проверяемом периоде муниципальным образованиям за счет средств областного бюджета предоставлялись:
- субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях;
  - субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях; 
- субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Сведения об объемах бюджетных ассигнований Управлению образования Кильмезского района представлены в таблице.
тыс. рублей
	МБТ
	2022 год
	На 01.09.2023 года (план/факт)

	
	областной бюджет
	местный бюджет
	всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	всего

	Субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях
	2452,8
	24,9
	2477,7
	2952,7/
2232,7
	30/
22,7
	2982,7/
2255,4

	Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях
	
	
	
	989,8
	10,0
	999,8

	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
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Субсидии предоставляются из областного бюджета на основании соглашений, заключенных между министерством и Администрацией Кильмезского района и предусматривающих:
наличие муниципальной программы;
уровень софинансирования за счет средств местного бюджета;
целевое назначение использования бюджетных средств;
целевые показатели результативности предоставления средств и их значения;
сроки выполнения мероприятий;
сроки предоставления и формы отчетов об использовании средств, о достижении значений целевых показателей результативности предоставления МБТ;
документы и материалы, необходимые для получения МБТ;
положение о возврате средств из местного бюджета в областной бюджет в случае невыполнения муниципальным образованием значений целевых показателей результативности предоставления МБТ.

Субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. 
Соглашение № 16-ПНО от 11.03.2022г. местному бюджету предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в размере 1188000,0  рублей с софинансированием из местного бюджета 12000,0 рублей, дополнительными соглашениями № 16/1-ПНО от 20 мая 2022г., № 16/2-ПНО от 27 июля 2022г., № 16/3-ПНО от 23 сентября 2022г. размер субсидии доведен до 2452744,5 рублей на условиях софинансирования из местного бюджета 1 % или 24835,5  рублей. 
Областная субсидия предоставлена на выполнение мероприятий: 
выполнение предписаний надзорных органов в МКОУ ООШ д. Большой Порек Кильмезского района Кировской области 1264744,5 рублей,  МКДОУ  детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь 1188000,0 рублей.
Соглашением № 22-ПНО от 10.03.2023 года местному бюджету предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в размере 940,2 тыс. рублей с софинансированием из местного бюджета 9,6 тыс. рублей, дополнительным соглашением № 22/1-ПНО от24.07.2023г. размер субсидии доведен до 2952700,0  рублей на условиях софинансирования из местного бюджета 1 % или 30000,0  рублей.   Областная субсидия предоставлена на выполнение мероприятий: 
выполнение предписаний надзорных органов в МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь 220200,0 тыс. рублей; МБОУ ДО МУК пгт Кильмезь 720000,0  рублей; МКДОУ  детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь 2012500,0 рублей.
Субсидии муниципальным образованиям из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации направлено в 2022 году 2452,8 тыс. рублей (2 муниципальных образований), в 2023 году – 2952,7 тыс. рублей (3 муниципальных образования). Освоение средств за 8 месяцев 2023 года составило 2232,7 тыс. рублей, или 75,6 % от плановых назначений. 
Объем средств местного бюджета, направленных на софинансирование мероприятий по выполнению предписаний надзорных органов и приведению зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, за 2022 год и 8 месяцев 2023 года составил 54,9 тыс. рублей.
Соглашениями о предоставлении субсидии установлен целевой показатель результативности «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (в единицах)». 
Всего в проверяемом периоде произведен ремонт в 4 учреждениях на общую сумму 4733,1 тыс. рублей.  По состоянию  на 01.09.2023г. не освоены средства  в одном муниципальном учреждении(МБОУ ДО МУК пгт.Кильмезь)727,3 тыс. рублей или 24,4% от общей суммы планирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Нарушений в расходовании субсидии не выявлено.

Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях.
Соглашением № 33617000-1-2023-005 от 24.01.2023 года местному бюджету предоставлена субсидия из областного бюджета на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях  в размере 989,8 тыс. рублей с софинансированием из местного бюджета 10,0 тыс. рублей(1%). Областная субсидия предоставлена на выполнение мероприятий: 
на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях  (ремонт спортивного зала МКОУ ООШ д.Зимник Кильмезского района) 989,8 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.09.2023 года нарушений условий Соглашения или нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

 Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Реализация Федерального проекта  «Современная школа» происходит на основании заключенного Соглашения  от 31.01.2023г. № 6-ТР  о предоставлении  бюджету Кильмезского муниципального района из областного бюджета субсидии  на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры  образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
В рамках данного Соглашения району предоставлена Субсидия  в сумме 1212,4 тыс. рублей в т.ч. областной бюджет1200,0 тыс. рублей, и средства местного бюджета12,4 тыс. рублей. Субсидия предоставляется на мероприятия в соответствии с приложением данному Соглашению: МКОУ ООШ д.Большой Порек Кильмезского района Кировской области областной бюджет в сумме 300,00 тыс. руб., средства местного бюджета 3,10 тыс. руб.; МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области областной бюджет в сумме 300,00 тыс. руб., средства местного бюджета 3,10 тыс. руб.; МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага Кильмезского района Кировской области областной бюджет в сумме 300,00 тыс. руб., средства местного бюджета 3,10 тыс. руб.; МКОУ Пестеревская  СОШ д. Надежда Кильмезского района Кировской области областной бюджет в сумме 300,00 тыс. руб., средства местного бюджета 3,10 тыс. руб.;   
	Плановый объем средств, предусмотренный  на реализацию Федерального проекта «Современная школа» по району  из всех уровней бюджета составляет в сумме  1 212,4 тыс. руб., в том числе: местного бюджета в сумме 12,4 тыс. руб., областного бюджета в сумме 1200,0 тыс. руб.
	По состоянию на 01.09.2023 года фактический объем финансирования  по району из всех уровней бюджета составил в сумме 1 212,4 тыс. руб., в том числе местного бюджета в сумме 12,4 тыс. руб., областного бюджета в сумме 1200,00 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk146803267] Нарушений условий Соглашения или нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 
6.4.2. Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в т.ч. на предмет фактического выполнения работ, наличия невыполненных или некачественно выполненных работ.
2022год
На выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие требованиям, предъявляемым к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации МП «Развитие образования Кильмезского района на 2019-2023годы» 
В соответствии соглашение № 16-ПНО от 11.03.2022г. (дополнительными соглашениями № 16/1-ПНО от 20 мая 2022г., № 16/2-ПНО от 27 июля 2022г., № 16/3-ПНО от 23 сентября 2022г.) выделены средства в сумме 2477,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2452,8 тыс. руб., местного бюджета – 24,9 тыс. руб.
       По мероприятию выполнение предписаний надзорных органов:
           - в МКОУ ООШ д.Большой Порек Ремонт системы отопления.
           Капитальный ремонт системы отопления МКОУ ООШ д.Большой Порек по итогам проведенного электронного аукциона от 15.08.2022г., муниципальный контракт № 0340200003322009159-01 от 26.08.2022г. заключен с ООО «Белый парус». Заключено дополнительное соглашение  от 22.09.2022г. №1  «Цена контракта составляет 1277580,0 руб. (Один миллион двести семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят рублей) 00 копеек. Срок выполнения работ по контракту - 19.10.2022г. 
         Фактически работы выполнены в установленные сроки, что подтверждается актами КС-2, КС-3 от 12.09.2022г. Оплата произведена  20.09.2022г. плат. пор. № 1817 на сумму 12776,0рублей; 22.09.2022г. плат. пор. №1840 на сумму 59,5 рублей; 29.09.2022г.  платежное поручение № 1864 на сумму 1264744,50 рублей.
Акты освидетельствования скрытых работ №1 от 03.09.2022г; №2 от 08.09.2022г.; №3 от 05.09.2022г. акт гидравлического испытания системы отопления от 10.09.2022г.; сертификаты соответствия на материалы используемые при работе, технический паспорт изделия  к проверке представлены. 
1. В нарушение подпункта 4 пункта 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ не проконтролировано наличие и заполнение общего журнала работ.
         - в МКДОУ  детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь
Капитальный ремонт системы электроснабжения, по итогам проведенного электронного аукциона 01.06.2022 г., муниципальный контракт № 0340200003322005705-01 от 14.06.2022 заключен с ООО "ВЯТСТРОЙДИЗАЙН" на сумму 976998,46 рублей, со сроком выполнения работ до 01.07.2022 года. Заключено дополнительное соглашение №1 от 01.07.2022 о внесении изменений в локальную смету. Цена контракта снижена  и составляет 939200,0рублей. Внесены изменения в локальную смету.
Строительный контроль осуществлялся КОГКУ «УКС» на безвозмездной основе, на основании соглашения от 14.06.2022 № 131
 Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 подписаны 26.07.2022 года.
Подрядчик нарушил срок выполнения работ по контракту на 25 дней. Администрация предъявила неустойку подрядчику за просрочку работ в сумме 7539,17 рублей, подрядчик оплатил неустойку. Неустойка  оплачена подрядчиком в полном размере.
Оплата по контракту проведена 08.08.2022 года плат. пор. №412- 9392,0рублей, 16.08.2022г. плат. пор.№ 449-929808,39рублей.
В нарушение пункта 13.1 ст.34  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Закона о контрактной системе, согласно п.2.4  контракта – оплата по контракту проведена с нарушением срока 5 дней. Подрядчик предъявил заказчику на просрочку платежа пени в размере 1735,64рублей, заказчик оплатил пени. 
По состоянию на 31.12.2022 года районом выполнены значения целевых показателей результативности предоставления субсидии. Строительные работы проведены в полном объёме.
На выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие требованиям, предъявляемым к безопасности в процессе эксплуатации  проведены в 2 муниципальных образовательных организациях, освоение бюджетных средств составило 2477,7 тыс. рублей (100% от планирования) 
- в МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага произведена замена оконных переплетов.
Финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета составило 409000,0 рублей.
Заключены договора: 
          Договор №1 от 1 апреля 2022г заключен с Индивидуальным предпринимателем Мясниковым Александром Николаевичем. 
Подрядчик обязуется выполнить работу по замене 8-ми конструкций в здании школы, цена договора составляет 280000рублей (платежное поручение №145 от 01.04.2022г.) 
Срок исполнения работ составляет не более 40 дней от даты внесения платежа заказчиком. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 10мая 2022г. обеими сторонами.
        Договор №2 от 3 августа 2022г. заключен с Индивидуальным предпринимателем Мясниковым Александром Николаевичем
Подрядчик обязуется выполнить работу по замене 3-х конструкций в здании школы, цена  договора составляет 129000рублей (счет №156 от 03.08.2022г.) Срок исполнения работ составляет не более 40 дней от даты внесения платежа заказчиком. Акт сдачи-приемки выполненных работ №143 от 9 августа 2022 подписан обеими сторонами.
          Итого в 2022г. произведена замена 11 оконных проемов, в том числе замена 8 окон  в школьной столовой и 3 в учебном помещении (классы).
1.  В нарушение требований, установленных частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о контрактной системе- не проведена экспертиза выполненных подрядчиками работ по договору №1 от 01.04.2022г; по договору №2 от 03.08.2022г.
2. В нарушение ст. 2, ст. 94  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; в нарушение пункта 4 договора №1 от 01.04.2022г., пункта 4 договора № 2   от 03.08.2022г.- при сдаче выполненных работ подрядчиком не представлены, а заказчиком не истребованы сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, акты скрытых работ.
3. В нарушение подпункта 4 пункта 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ не проконтролировано наличие и заполнение общего журнала работ.
           Договор подряда от 1 декабря 2022г. заключен с Индивидуальным предпринимателем Гильмуллиным Айратом Ахатовичем.
Подрядчик обязуется со своими строительными материалами и инструментами установить противопожарное ограждение на кровле в здании школы. Срок выполнения работ с 02сентября 2022 по 16декабря 2022г.
Цена настоящего договора 77800,0рублей. Акт приема выполненных работ от 14 декабря 2022г. Оплата произведена 15.12.2022г.

2023 год
1. На выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие требованиям, предъявляемым к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации МП «Развитие образования Кильмезского района»
	В Соответствии Соглашением № 22-ПНО от 10.03.2023 года (дополнительным соглашением № 22/1-ПНО от 24.07.2023г.) выделены средства в сумме 2982,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2952,7 тыс. руб., местного бюджета – 30,0 тыс. руб.
          По мероприятию выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие требованиям, предъявляемым к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях:
         - в МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь 
монтаж ограждения территории в соответствии с ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключен договор №1 от 29.03.2023г. с Макаровым Игорем Юрьевичем на сумму 220200,0рублей, со сроком выполнения работ с 01апреля 2023г. по 31.07.2023г. Акт приемки выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 подписаны 17.04.2023 года. Оплата по договору проведена 19.04.2023г. плат. пор.№ 00092- 2300,0рублей; 28.04.2023г. плат. пор.№ 00101-211890,0рублей; плат. пор.№ 00102- 5561,31 рублей; плат. пор. №00103 -831,00 рублей; плат. пор.№ 00104 -1917,69 рублей.

      -  в МКДОУ  детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь 
частичный капитальный ремонт системы отопления, по итогам проведенного электронного аукциона 06.07.2023 г., муниципальный контракт №0340200003323009406-01 от 17.07.2023г. заключен с индивидуальным предпринимателем Новосёловым Никитой Михайловичем на сумму 2032766,56 рублей, со сроком выполнения работ 30.08.2023 года. Акт приемки выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 подписаны 18.08.2023 года.
Оплата по контракту проведена 18.08.2023 года плат. пор. №521 20398,66рублей, 30.08.2023г. плат. пор.№ 541 2012367,9рублей.
В нарушение пункта 13.1 ст.34  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Закона о контрактной системе, согласно п.2.4  контракта -оплата произведена с  нарушением срока на 1 день.
        - МБОУ ДО МУК пгт Кильмезь 
по состоянию  на 01.09.2023г.  бюджетные средства МБОУ ДО МУК пгт.Кильмезь не освоены в сумме 727,3 тыс. рублей или 24,4% от общей суммы планирования.
         На 01.09.2023г. мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и привидение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях проведены в 3(трех) общеобразовательных учреждениях из 4, исполнение составило 2255,4 тыс. рублей (75,6% от планирования).
       - МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага замена оконных переплетов 
Финансовое обеспечение произведено за счет средств местного бюджета в сумме 739051,0 рублей.
        Контракт №59 от 25 апреля 2023г. заключен с индивидуальным предпринимателем Пекин Яков Викторович, цена работ по контракту составляет 200975 рублей. Срок начала выполнения работ 03.05.2023
Срок окончания выполнения работ не позднее 31.07.2023
Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 подписана 10 мая 2023г. обеими сторонами. 
Оплата произведена 17.05.2023г. платежное поручение № 0311- 200975,94 рублей.
[bookmark: _Hlk146807658]По итогам проведенного электронного аукциона от 10.04.2023г., муниципальный контракт №034030010902300000-01 от 21 апреля 2023г. заключен с индивидуальным предпринимателем Пекин Яков Викторович. Цена по контракту 538076 рублей. 
Срок окончания выполнения работ не позднее 31.07.2023
Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 10 мая 2023г. 
Оплата произведена 18.05.2023г. платежное поручение № 0316 - 538076,00 рублей.
1.  В нарушение требований, установленных частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о контрактной системе- не проведена экспертиза выполненных подрядчиками работ по контракту №59 от 25.04.2023г.; по муниципальному контракту №034030010902300000-01 от 21 апреля 2023г.;
2. В нарушение ст. 2, ст. 94  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно пункта 3.4. контракта №59 от 25.04.2023г., согласно пункта 3.4 по муниципальному контракту №034030010902300000-01 от 21 апреля 2023г. - отсутствуют сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей;
3. В нарушение подпункта 4 пункта 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ не проконтролировано наличие и заполнение общего журнала работ.
          Итого в 2023г. произведена замена 40 оконных проемов. 
Кассовый расход произведен в рамках муниципальной программы по КБК  903 07020110002120244225- 739051,0 рублей или 100% освоения бюджетных  средств.
2. На реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
          в 2023году участвуют 4 общеобразовательных учреждений и
происходит на основании заключенного Соглашения  от 31.01.2023г. № 6-ТР о выделении средств в  сумме 1212,4 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 1200,0 тыс. руб., местного бюджета – 12,4 тыс. руб.
Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» финансовое обеспечение   одного общеобразовательного учреждения составило 303100,0 рублей в том числе за счет средств областного бюджета -300000,0 рублей, за счет средств районного бюджета - 3100,0 рублей. 
На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ) заключены договора: 
          - МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага Кильмезского района 
Кировской области
Договор на поставку товара №2023.379098 от 28 марта 2023г. заключен с ООО «МОУ» Сумма договора составляет 145300,00 рублей. Для кабинета Точка роста(химия, физика, биология)приобретена мебель. 
     Договор на поставку товара  от 28 марта 2023г. заключен с ООО «Область печати» Сумма договора 23300,00рублей, Приобретены таблички в количестве 13 штук. 
         Договор розничной купли-продажи№27 от 30 марта 2023г. заключен и ИП Галимьяновой Рузанной Альфредовной. Сумма договора 30300,0рублей, приобретены строительные материалы для ремонта учебных помещений. 
         Договор  розничной купли-продажи№43-172/2023 от 5 июня 2023г. заключен и ИП Гаптерахмановой Еленой Геннадьевной. Сумма договора 60000,0 рублей, приобретены строительные материалы для ремонта учебных помещений.
          Договор на поставку товара №2023.514820 от 24 апреля 2023г. заключен с ООО «МОУ» Сумма договора составляет 44200,00 рублей, для кабинета Точка роста(химия, физика, биология)приобретена мебель. 
[bookmark: _Hlk146808150]          В нарушение статьи 72 БК РФ, статьи 94  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, условий договоров учреждением  нарушены сроки оплаты поставленных товаров(выполненных работ) по следующим договорам:
      - договор на поставку товара  от 28 марта 2023г. изготовление информационной таблички  срок оплаты нарушен на 23 рабочих дня; 
       - договор розничной купли-продажи№27 от 30 марта 2023г приобретены строительные материалы срок оплаты нарушен на 9 рабочих дней; 
       - договор  розничной купли-продажи№43-172/2023 от 5 июня 2023г. на поставку линолеума  срок оплаты нарушен на 3 рабочих дня.
Что могло привести к увеличению расходов учреждения. Пени за несвоевременную оплату работ подрядчики не предъявляли.
         В нарушение статьи 72 БК РФ статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ- отсутствуют сроки оплаты выполненных работ по следующим договорам:
         - договор на поставку товара №2023.379098 от 28 марта 2023г;
         - договор на поставку товара №2023.514820 от 24 апреля 2023г
В учебных помещениях(классах), в кабинетах «Точка роста» физики, химии, биологии и коридорах  проведен косметический ремонт.  Ремонтные работы проведены силами преподавателей и обслуживающего персонала.
В кабинетах «Точка роста» и в библиотеке  установлена новая мебель.  кабинете физики постелен линолеум.
              - МКОУ ООШ д. Большой Порек Кильмезского  района
 Кировской области.
- договор на поставку товара №2023.380126 от 28 марта 2023г. заключен с ООО «МОУ» Сумма договора составляет 137900,00 рублей, приобретена мебель. 
       - договор на поставку товара от 28 марта 2023г. заключен с ООО «Область печати» Сумма договора 21600,00рублей, приобретены таблички, стенд. 
       - договор розничной купли-продажи№43-75/2023 от 19 июня 2023г. заключен и ИП Гаптерахмановой Еленой Геннадьевной. Сумма договора 143600,0 рублей, приобретены строительные материалы для ремонта учебных кабинетов «Точка роста».
       В нарушение статьи 72 БК РФ, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, условий договоров учреждение нарушены сроки оплаты поставленных товаров (выполненных работ) по следующим договорам:
       - договор на поставку товара от 28 марта 2023г срок оплаты нарушен на 23 дня; 
       - договор розничной купли-продажи№43-75/2023 от 19 июня 2023г от 30 марта 2023г  срок оплаты нарушены на 8дней и 18дней (областные средства); 
       Что могло привести к увеличению расходов учреждения. Пени за несвоевременную оплату работ подрядчики не предъявляли.
[bookmark: _Hlk148424387]В нарушение статьи 72 БК РФ статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ - в договоре на поставку товара №2023.380126 от 28 марта 2023г.       отсутствуют сроки оплаты выполненных работ.
       По технологической направленности «Точка роста» в кабинетах физики, химии, биологии проведен косметический ремонт. В кабинетах установлена новая мебель, постелен линолеум.

- МКОУ Пестеревская  СОШ д. Надежда Кильмезского района Кировской области.
- ООО «МОУ» Договор на поставку товара(мебель для кабинетов «Точка роста») от 30 марта 2023г., сумма договора составляет 229800,0 рублей;
- ООО «Область печати» Договор  на оказание услуг №2 от 30 марта 2023г. изготовление информационных стендов «Точка роста», сумма договора составляет 21600,00рублей;
- ИП Суслов Владимир Александрович Договор розничной купли продажи №22 от 30 марта 2023г приобретены строительные материалы,  сумма договора оставляет 33100,0рублей;
- ИП Чуркина Елена Николаевна Договор розничной купли продажи №96 от 30.03.2023г. (приобретены светильник светодиодный офисный в кол-ве 15 шт.) сумма договора составляет 18600,0 рублей.
[bookmark: _Hlk146699709]           В нарушение статьи 72 БК РФ, статьи 94  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, условий договоров учреждением  нарушены сроки оплаты поставленных товаров(выполненных работ) по следующим договорам:
         - договор на поставку товара(мебель для кабинетов «Точка роста») от 30 марта 2023г., срок оплаты нарушен на 18 дней;
         -договор на оказание услуг №2 от 30 марта 2023г. изготовление информационных стендов  срок оплаты нарушен на 7 дней; 
       - договор розничной купли-продажи№22 от 30 марта 2023г приобретены строительные материалы срок оплаты нарушен на 3 дня; 

- МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области 
Объем бюджетных ассигнований, выделенных МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», составил 303,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 300,0 тыс. руб. (99%), средства городского бюджета - 3,1 тыс. руб.
На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ) заключены договора: 
- ООО «МОУ» Договор на поставку товара №2023.408269(мебель для кабинетов «Точка роста») от 31 марта 2023г., сумма договора составляет 175300,0 рублей;
- ООО «Область печати» Договор  на оказание услуг №2 от 30 марта 2023г. изготовление информационных табличек, стенда  «Точка роста» сумма договора составляет 21600,00рублей;
- ИП Гаптрехманова Елена Геннадьевна Договор поставки товара №43-74/2023 от 26 июня 2023г приобретены строительные материалы,  сумма договора оставляет 106200,0 рублей.
           В нарушение статьи 72 БК РФ,  пункт 13.1 статьи 34  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, условий договоров учреждением  нарушены сроки оплаты поставленных товаров(выполненных работ) по следующим договорам:
         - договор на поставку товара №2023.408269 срок оплаты нарушен на 15 дней;
         -договор на оказание услуг №2 от 30 марта 2023г. срок оплаты нарушен на 7 дней; 
       - договор поставки товара №43-74/2023 от 26 июня 2023г срок оплаты нарушен на 3 дня.
         На 01.09.2023г. реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» проведены в 4(четырех) общеобразовательных учреждениях из 4, исполнение составило 1212,4 тыс. рублей (100% от планирования).
6.4.3. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, включая оценку бюджетной эффективности размещения заказа.
При заключении и исполнении контрактов (договоров) по поставке товаров и услуг у единственного поставщика для общеобразовательных учреждений заказчик государственного образовательного  учреждения опирается на п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. При осуществлении закупки товара, работы или услуги государственной или муниципальной образовательной организацией, на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, заключаются прямые договора без проведения торгов, при этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пять миллионов рублей.
Закупки у единственного поставщика заключаются на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам).
В проверяемый период закупка МКОУ ООШ д. Зимник на осуществление ремонта спортивного зала в 2023г.; МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага замена окон в здании школы в 2022г.;  МКОУ ООШ д. Большой Порек ремонт системы отопления в  2022г. совершена путем проведения аукциона в электронной форме, что соответствует требованиям ФЗ-44. Аукционная документация размещена в Единой информационной системе, начальная (максимальная) цена контракта соответствует данным плана-графика на 2022 и 2023 год. 
Использована площадка в информационно- телекоммуникационной сети “Интернет»:http://roseltorg.ru
        Участникам закупки присваиваются идентификационные номера.
       В соответствии с ч.19 ст.68 Федерального закона № 44-ФЗ оператор электронной площадки  http://roseltorg.ru направляет заказчику:
- протокол проведения электронного аукциона, в соответствии с протоколом проведения аукциона комиссия по осуществлению закупок рассматривает в соответствии со ст. 49 Федерального закона № 44-ФЗ  заявки на участие в закупке, информацию и документы на соответствие об осуществлении закупки. Комиссия по осуществлению закупок принимает решение признать победителя электронного аукциона,  предложившего наиболее низкую цену контракта.   
       В ходе выборочной проверки с целью проверки соблюдения законодательства при заключении и исполнении контрактов, договоров по поставке товаров и услуг для общеобразовательных учреждений за 2022 и  2023годы нарушений не выявлено.
Цель 2.
6.5. Проверка эффективности использования государственного (муниципального) имущества, материальных запасов и оборудования.
[bookmark: _Hlk145928772]Основные  средства  учреждений  и  материальные  ценности  закреплены  за  материально – ответственными  лицами, с которыми  заключены  договора  о  полной  материальной  индивидуальной  ответственности  за  обеспечение  сохранности  вверенных  учреждением материальных ценностей. Учет основных средств, производится  на  инвентарных  карточках  ф. № 0504031,  в электронном виде. Каждому  объекту  присвоен  уникальный инвентарный  номер.  Аналитический  учет  объектов  ведется  в  инвентарной  карточке  учета  основных  средств,  которые  регистрируются  в  описи  инвентарных  карточек  по  учету  основных  средств.                                                                                                                                                
Амортизация  на  основные  средства  начисляется  ежемесячно  в  размере  1/12 годовой  суммы.  Учет  материальных  ценностей  производится  в  оборотных  ведомостях.
Приобретение материальных ценностей осуществлялось  в безналичном порядке путем перечислений с лицевого счета. В ходе проверки установлено, что все материальные ценности оприходованы на счета бухгалтерского учета. Данные первичных документов на материальные ценности соответствуют данным бухгалтерского учета. Выбытие материальных запасов производится по Актам о списании материальных запасов. 
              За проверяемый период выявлены   идентичные ошибки:
[bookmark: _Hlk146784332]В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49, которым предусмотрено обязательное проведение инвентаризаций перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
Инвентаризация материальных ценностей МКОУ ООШ д.Зимник, МКОУ ООШ д. Большой Порек, МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага,  МУ управление образования Администрации Кильмезского района в 2022 году не проведена.   Обязанность организаций проводить инвентаризацию имущества и обязательств, необходимую для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности, установлена ст.11 Федерального закона от 06.12.2012 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Одним из подготовительных мероприятий, связанных с проведением инвентаризации, является проверка фактическое заключение и правильность оформления договоров о полной индивидуальной материальной ответственности с работниками, которым переданы ценности для сохранения и использования. 
[bookmark: _Hlk146784434]В нарушении Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств") по всем четырем учреждениям в инвентарных карточках учет материальных запасов ведется не должным образом: не указывается серийный номер, марка и модель оргтехники.
6.6. Осмотр и оценка состояния (износа) зданий и помещений общеобразовательных организаций на предмет необходимости проведения ремонтных работ, необходимых для организации учебного процесса в целях достижения целей и задач, определенных государственными программами. Оценка состава и видов необходимых работ, наличие неустраненных предписаний надзорных органов.
          Согласно инвентарным карточкам учета нефинансовых активов.
          Здание школы МКОУ ООШ д.Зимник деревянное, одноэтажное,  введено в эксплуатацию 1970г. Балансовая стоимость здания составляет 4725331,9 рублей. Износ здания по состоянию на 01.09.2023 составляет 36,6%. С момента ввода в эксплуатацию реконструкция и (или) капитальный ремонт здания не осуществлялись. 
В ходе контрольного мероприятия проведен осмотр объектов основных средств Школы. Проверкой неэффективного использования муниципального имущества не установлено. 
Косметический ремонт школы проведен, стены, потолки побелены, полы покрашены. Капитальный ремонт потолка, стен, пола в спортивном зале проведен. Произведена замена окон. Установлены защитные щиты.
         При осмотре школы установлено следующее:
1. На фундаменте есть трещины
2. Крыша асбестоцементная имеются отдельные повреждения.
3. Ограждения деревянное вокруг земельного участка, на котором находится школа местами требуется замена штакетника.
4.  Деревянные подоконники и деревянные рамы окон имеют ветхий вид.
5. Деревянные полы в коридоре требуют замены.
6. Требуется замена электропроводки (потеря эластичности).
7. Требуется замена отопления (износ батарей) 
         Здание школы МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага кирпичное  введено в эксплуатацию 1987г. Число этажей 2+цокольное. Балансовая стоимость здания составляет 1992620,8 рублей. Износ здания составляет 26%. С момента ввода в эксплуатацию реконструкция и (или) капитальный ремонт здания не осуществлялись. 
         Здание школы МКОУ ООШ д. Большой Порек  кирпичное, одноэтажное  введено в эксплуатацию 1971г. Балансовая стоимость здания составляет 5300022,6 рублей. Износ здания составляет 35%. С момента ввода в эксплуатацию реконструкция и (или) капитальный ремонт здания не осуществлялись. 
          Все нарушения предписаний надзорными органами срок исполнения которых до 01.09.2023 устранены.
6.7. Оценка потребности в финансовых средствах на осуществление ремонтных работ в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях области по видам работ.
        По состоянию на 01.09.2023года:
по МКОУ ООШ д. Зимник разработаны 2 направления проведения ремонтных работ на общую сумму 700,0 тыс. рублей, в том числе: 
- замена электропроводки-200,0тыс. рублей; 
- замена котла – 500,0 тыс. рублей;
По МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д. Большой Порек планируется провести текущий ремонт.

Председатель контрольно-счетной 
Комиссии по Кильмезскому району                                 А.Ф. Шарафутдинова
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